## Funcionalidades
| Grupo | Funcionalidades
1 | Ler arquivo sistema 1 | Definir modelo de arquivos para receber dados
2 |  | Canal de FTP para receberos o arquivo
3 |  | Importar a planilha
4 | Ler arquivo sistema 2 | Definir modelo de arquivos para receber dados
5 |  | Canal de FTP para receberos o arquivo
6 |  | Importar a planilha
7 | Relatório | Processar e gerar relatório em pdf
8 | Notificação | Enviar PDF por email

## Objetivos
Objetivos
1 | Arquitetura
2 | Desenvolvimento
3 | Infraestrutura
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | novebro/2020
Arquitetura
Desenvolvimento
Infraestrutura

## Planejamento
Legenda
Programado
Iniciado
Atrasado
Finalizado
|  | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01
| Descrição | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Arquitetura
1 | Definir modelo de arquivos para receber dados - sistema 1 | bar: 2020-07-01 S2
2 | Canal de FTP para receberos o arquivo | bar: 2020-07-01 S2
3 | Importar a planilha | bar: 2020-07-01 S2
4 | Definir modelo de arquivos para receber dados - sistema 2 | bar: 2020-07-01 S3
5 | Canal de FTP para receberos o arquivo | bar: 2020-07-01 S3
6 | Importar a planilha | bar: 2020-07-01 S4
7 | Processar e gerar relatório em pdf | bar: 2020-07-01 S5
8 | Enviar PDF por email | bar: 2020-07-01 S5
Desenvolvimento
1 | Tarefa 1: Definir modelo de arquivo para receber dados do servidor 1 | bar: 2020-07-01 S3
2 | Canal de FTP para receber os arquivos | bar: 2020-07-01 S3
3 | Tarefa 3: Transformar dados do sistema 1 - linha por linha - servidor 1 | bar: 2020-07-01 S4
4 | Tarefa 4: Gravar vendedor | bar: 2020-07-01 S4
5 | Tarefa 5: Definir modelo de arquivo para receber dados do servidor 2 | bar: 2020-07-01 S5
6 | Tarefa6: Transformar dados do sistema 2 - linha por linha | bar: 2020-07-01 S5
7 | Tarefa 7: Gravar venda | bar: 2020-08-01 S1
8 | Tarefa 8: Processar dados | bar: 2020-08-01 S1
Infraestrutura
1 | Configurar um servidor de FTP | bar: 2020-08-01 S1
2 | Configurar o SonarQube no servidor | bar: 2020-08-01 S1
3 | Configurar o Jenkins | bar: 2020-08-01 S1
4 | Configurar pipeline para rodar em branch dev com test e sonarqube | bar: 2020-08-01 S1
5 | Configurar o Kubernetes (Minikube) | bar: 2020-08-01 S3
6 | Configurar os microservices com os arquivos do Kubernetes | bar: 2020-08-01 S3
7 | Subir a aplicação | bar: 2020-08-01 S3